## PLAN MEJORAMIENTO CGD
Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Descripcion de las Metas | Plan de Acción | Actividades
Se evidenció por parte de la Auditoría la existencia de riesgos para las finanzas de la Universidad, en razón a que se recauda efectivo y en el procedimiento de Tesorería ingresos, no están diseñados controles para el recaudo en general de las diferentes rentas percibidas por la Institución Educativa. | Analizar Costo-Beneficio del funcionamiento de las actividades relacionadas: Granja Bengala, Centro de Salud, Piscina, Programa Tecnología Agroindustrial. | Informe del análisis de pertinencia. Procedimiento modificado y actualizado con los controles requeridos Implementados. | 1. Realizar reuniones con los responsables de las actividades de venta de servicios y productos: Granja Bengala, Centro de Salud, Piscina y Programa Tecnología Agroindustrial, | 1. Reunión Martes 7 de Marzo con Centro de Salud. Asistentes: Dra. Maria Victoria Salazar Clara Inés Aristizábal 2.Reunión 5 de Mayo con Bienestar Institucional Asistentes: Natalia Jaramillo Robledo Clara Inés Aristizábal 2. Piscina Reunión Viernes 5 de Abril con Bienestar Institucional. Asistentes: Natalia Jaramillo Robledo Clara Inés Aristizábal | Temas tratados: . Elaboración estudio de costos del Centro de Salud: La Dra Maria Victoria explica que debe tenerse en cuenta para el análisis los dos negocios en la prestación del servicio de salud: 1. A estudiantes- ellos pagan derechos médicos (aprox. 8000 estudiantes), con esto se subsidia con el 50% delos costos de exámenes de laboratorio, de actividades de detección temprana (citología, dermatología). 2. Particulares, cualquier persona puede acceder al centro de salud, los costos dependen del sisben. El personal docente y administrativo de la Universidad puede ser atendido en el Centro de Salud con unas tarifas especiales (mesa negociación sindicatos). .Establecer controles para el recaudo de los ingresos del Centro de Salud: Se determinó que la Tesorería recogería diariamente los ingresos del Centro de Salud acompañado con un reporte diario de los ingresos. . Se envió IM6760 del 4 de abril al Centro de Salud solicitando información de la operación del Centro como insumo para el estudio de pertinencia del mismo. -Temas de la Reunión con Bienestar: 1. De parte de la Jefe de Bienestar Institucional se informó del manejo de la piscina donde existen dos funcionarios que controlan el acceso. 2 se determinó establecer controles para el recaudo de los ingresos de la piscina donde la Tesorería recogería diariamente los ingresos acompañado con un reporte diario de los ingresos. Bienestar Institucional diseñó formato de control de ingreso a la piscina y lo incorporaron al Sistema Integrado de Gestión. .Se envió el IM4345 el 3 de marzo al Jefe de la Oficina de Planeación, solicitando contemplar en las inversiones a realizar en las áreas deportivas un mecanismo físico y tecnológico que permita controlar el acceso a la piscina. .Se envió IM9316 del 11 de mayo de 2017 a la Jefe de Bienestar Institucional solicitando información de la operación de la piscina como insumo para el estudio de pertinencia del mismo.
2. Realizar estudio de costo/beneficio de las actividades enta de servicios y productos: Granja Bengala, Centro de Salud, Piscina y Programa Tecnología Agroindustria, apoyados en pasantes de Contaduría.
|  |  | 3. Actualizar el procedimiento de Ingresos incluyendo los controles. | Se adelanta la actualización del procedimiento de ingresos. Está pendiente mesa de trabajo con financiera para terminar de ajustarlo y solicitar a Marietta del SIG el acompañamiento final para terminar de ajustarlo. | 1. Se realizó mesa de trabajo para revisar y ajustar procedimientos de ingresos del proceso de Tesorería el 28 de julio de 2017 con el acompañamiento de un miembro del equipo SIG Victor Hugo Zea. 2. Se remitieron los procesimientos dse Ingresos y Pagos ajustados y revisados a la líder del Macroproceso Financiero mediente Memorando General N° 2017-IM24173 del 22 de noviembre de 2017. 3. La líder del macroproceso Financiero remitió los procedimientos al equipo del Sistema Integrado de Gestión mediante correo electrónico el 13 de diciembre de 2017.
Se evidencia debilidades de control especificamente en la conciliación entre las áres de Presupuesto y Tesorería, toda vez que se presentan transacciones que afectan Tesorería sin presupuesto, situación ocasionada por deficiencias en la parametrización en el módulo Derechos Pecuniarios. Lo anterior genera mayores efectos cuando se reintegra un pago a través del módulo de Tesorería, pero este no se refleja en el de presupuesto | Revisar y ajustar la parametrización del módulo derechos pecuniarios. | Establecer la Política para el manejo presupuestal y contable de los Reintegros. Módulo de derechos pecuniarios con parametrización ajustada a los requerimientos que permitan las conciliaciones entre las áreas de tesorería y presupuesto de los ingresos por cuentas por crobrar. | 1. Mesas de trabajo para definir Políticas de Reintegros. L | La segunda mesa de trabajo se realizó el 23 de mayo de 2016. Asistentes: Helber Rojas, Ysteny Buitrago, Maria Isabel Londoño, Jerminson Fonseca, Juan Carlos Duque y Clara Inés Aristizábal. La primera mesa de trabajo se realizó el 9 de marzo de 2013. Asistentes: Helber Rojas, Ysteny Buitrago, Maria Isabel Londoño, Jerminson Fonseca y Clara Inés Aristizábal. | 1. Se identificaron los siguientes tipos de Reintegros: Reintegros por Nómina: Como proceder: los reintegros por nómina deben quedar reintegrados al NIT de la Universidad y deben abrirse todos los conceptos. Se debe escribir a Gestión Humana, requiriendo discriminar los conceptos de los reintegros cuando se presenten. Reintegros de anticipos: Este caso se presenta cuando se liquidan viáticos o apoyos económicos para movilidad, y deben reintegrar porque no se asistió al evento, o porque en los avances no lo gastaron todo. Como proceder: Se debe efectuar el reintegro a través del módulo de pecuniarios donde se creará el concepto de reintegros. Otros Reintegros: Errores por mayores valores pagados en cuentas. Como proceder: Los usuarios que vayan a realizar estos reintegros deben remitirse al área Financiera, para que se analice el caso y se defina el procedimiento a seguir. Cheques a reintegrar: Tema pendiente a analizar con Contabilidad. 2. Acciones de mejora en el procedimiento Sedeterminaron las siguientes acciones de mejora: - La funcionaria responsable de la legalización de anticipos, enviará mensualmente al área de presupuesto, una carpeta con los soportes de los reintegros realizados en el respectivo mes. - El técnico de presupuesto antes del cierre mensual realizará conciliacion del rubro -Reintegros nóminas y cuentas- con Tesorería. 3. Se concluyó que debía elaborarse no unas Políticas sino un Instructivo para el Manejo de los Reintegros. Se elaboró el Instructivo el cual fué revisado por los funcionarios de Tesorería y está pendiente enviarlo a Financiera para que lo revisen y le dén el visto bueno. 4. Se realizó reunión para la revisión de la parametrización del módulo de derechos pecuniarios el 1 de agosto de 2018. 5. Se remitió la propuesta de Instructivo para el manejo de los Reintegros al área Financiera mediente memorando general N° 14351 del 21 de julio de 2017 para la revisión respectiva.
Cuenta 14 Deudores La subcuenta 142011 avances para viáticos y gastos de viaje, registra a diciembre 31 de 2015 un saldo de $363.161.000, el cual se consideró en incertidumbre con base en una muestra selectiva de docentes, administrativos y estudiantes, a los cuales se les autorizó y pagó viáticos y gastos de viaje durante el año 2015, no fueron legalizados al cierre del ejercicio contable, fueron legalizados en el año 2016, no obstante haberse acreditado el certificado respectivo por el Comisionado. De igual forma se evidencian avances para viáticos y gastos de viaje que no son legalizados oportunamente, en concordancia con las fechas de autorización y pago. | Actualizar el procedimiento que involucre controles efetctivos para garantizar la legalización oportuna de Avances para viáticos y gastos de viaje- Anticipos para adquisición de bienes y servicios. | Procedimiento modificado y actualizado con los controles requeridos implementados. | 1. Controles establecidos para la legalización de avances para viáticos y anticipos: 2. Se elaboró circular para recordar la oportuna legalización de avances, está pendiente enviarla a la comunidad universitaria. 3. Procedimiento de egresos revisado y ajustado con los crontroles para la legalización oportuna de antaicipos | 1. Dos o tres veces al mes se están mandando correos a las personas que ya se les ha vencido el plazo para legalizar, recordándoles las consecuencias de no hacerlo, tales como, descuento por nómina a los funcionarios y en lo que respecta a los estudiantes la solicitud del bloqueo en el sistema a través del área de Admisiones, Registro y Control académico. 2. Se les recuerda de manera telefónica la necesidad de que legalicen. 3. Una vez la persona traiga el formato o certificado de cumplido se procede a ingresar este documento en una relación en Excel, donde está debidamente enumerada con el nombre del beneficiario, para que facilite la búsqueda al momento de legalizar. 4. El programa SEVEN muestra unas alertas las cuales son revisadas y constatadas con los anticipos que no han sido legalizados. 5.. Se remitieron los procesimientos de Ingresos y Pagos ajustados y revisados a la líder del Macroproceso Financiero mediente Memorando General N° 2017-IM24173 del 22 de noviembre de 2017. 6.. La líder del macroproceso Financiero remitió los procedimientos al equipo del Sistema Integrado de Gestión mediante correo electrónico el 13 de diciembre de 2017.
La subcuenta 142012 Anticipos para adquisición de bienes y servicios, registró a diciembre 31 de 2015 un saldo de $357.271.735, el cual generó sobreestimación en la suma de $59.800.000 dado que se evidenció que de un total de 16 anticipos para adquisición de bienes y servicios autorizados pagados al tercero GUSTAVO BOTERO ECHEVERRY por la suma de $73.500.000, se legalizaron tres por valor de $34.000.000, correspondientes a los Nos 2071, 2149 y 2367, no obstante los demás contar con los requisitos no fueron legalizados al cierre de la vigencia fiscal.
De la ejecución de este concepto se generaron unos excedentes que fueron reintegrados a diciembre 31 de 2015, por el funcionario en referencia, por lo tanto quedaron registrados en el efectivo a esa fecha, dada la consignación de estos, así como también fueron registrados en el presupuesto de ingresos en el rubro 1112404120 REINTEGRO CUENTASY NOMINAS de la vigencia en análisis.
De acuerdo con lo antes expuesto, además que la subcuenta en referencia se encuentra sobeestimada en la suma de $59.800.000, los gastos paralelamente se subestimaron en igual cantidad.
Con lo expuesto en el hallazgo 3 y conocidas las acciones de mejora de la Institución en la vigencia 2016, fueron verificadas algunas por parte de la auditoría, como es el caso de las medidas adoptadas, cuando no se acreditan a tiempo los soportes por parte del comisionado, no obstante es apremiante reforzar el punto de control, aun cuando este se automatice, ya que la deficiencia afectó el cierre contable y por ende la razonabilidad de las subcuentas 142011 y 142012