## Gestión Riesgos
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Actividad realizada | Cumplimiento
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la metodología y la norma interna asociada a la administración de riesgos, en la Universidad del Quindío. | Política de dministración de riesgos actualizada | 100
| 1.2 | Sensibilizar a todos los líderes de macroprocesos y sus equipos sobre la actualización de la política de administración de riesgos de la Universidad. | Política de dministración de riesgos socializada | 100
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de dministración de riesgos publicada | 100
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con macroprocesos para identificar riesgos de corrupción. | Riesgos de corrupción identificados | 100
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción definitivo. | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | 100
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | 100
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar tres (3) seguimientos a los riesgos de corrupción, para revisar sus causas y los controles, determinar su implementación, o la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse. | Riesgos de corrupción con seguimiento | 33
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | 100
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | 33
Note on A16: Martha Ligia Ortega Santamaria:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

## Rendición Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Actividad realizada | Cumplimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional. | Resultados de la gestión publicados en boletines | 100
| 1.2 | Publicación de informes periódicos del plan anticorrupción dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés | 3 informes de seguimiento al plan anticorrupción | 33
| 1.3 | Realizar programa radial por la UFM Stéreo «Calidad que nos conecta» con informes de avances y resultados de la Universidad. | Programas radiales emitidos | 100
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad con Foros ciudadanos participativos. | Foros realizados
| 2.2 | Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad observatorios ciudadanos. | Observatorios ciudadanos realizados
| 2.3 | Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad tiendas temáticas de oferta académica. | 2 Tiendas temáticas de oferta académica
| 2.4 | Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad, con reuniones zonales. | Reuniones zonales
| 2.5 | Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad con padres de familia. | Reuniones con padres de familia
| 2.6 | Mesas de trabajo con los líderes misionales, de apoyo y de seguimiento y evaluación para evaluar la gestión institucional. | Actas de reuniones Actas de compromisos | 100
| 2.7 | Involucrar a los grupos de interés (Docentes, egresados, estudiantes, personal administrativo) en la formulación de planes y programas generales. | Planes y programas generales formulados
| 2.8 | Convocar a la ciudadanía al registro de temas a tratar en la Rendición de Cuentas. | Convocatorias realizadas | 100
| 2.9 | Convocar a la ciudadanía al registro de propuesta o iniciativa de mejora audiencia pública de Rendición de Cuentas 2015. | Propuestas o iniciativas de mejora recibidas | 100
| 2.10 | Realizar 3 preaudiencias con diferentes grupos de interés. | 3 Preaudiencias realizadas | 100
| 2.11 | Establecer un mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU). | 2 rendición de cuentas del Consejo Superior
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora y plan anticorrupción | Plan anticorrupción actualizado
| 3.2 | Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de las mesas de trabajo en la gestión institucional. | Plan de mejoramiento actualizado
| 3.3 | Realizar actividades con los funcionarios para interiorizar la política de rendición de cuentas. | Actividades realizadas
| 3.4 | Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas y la transparencia. | 2 campañas realizadas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados | 1 encuesta aplicada
| 4.2 | Evaluar los espacios de rendición presenciales realizados por la Universidad en el año. | 1 evaluación realizada | 100
Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad, con 1) Foros ciudadanos participativos por proyectos, 2) temas o servicios, 3) ferias de la gestión con pabellones, 4) observatorios ciudadanos, 5) tiendas temáticas o sectoriales, 6) reuniones zonales, 7) asambleas comunitarias y 8) otros. (Transparencia)
Involucrar a los grupos de interés (Docentes, egresados, estudiantes, personal administrativo) en la formulación de las siguientes herramientas de planeación: 1) Presupuesto, 2) proyectos de inversión, 3) planes y programas generales y Otros. (Transparencia)
Establecer un mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU). (Transparencia)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

## Servicio al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cumplimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Ajustar la caracterización de usuarios de la Universidad del Quindío, de acuerdo a uso del portal institucional para acceso a servicios e información de la entidad. | Documento de caracterización actualizado | 20
| 2.2 | Actualizar la cartilla de protocolo de atención al ciudadano, de acuerdo a parámetros del Programa nacional y transparencia realizar difusión. | Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados | 20
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar capacitación a servidores, contratistas en los protocolos de servicio al ciudadano | Servidores, contratistas capacitados | 20
| 3.2 | Participar a los servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de transparencia y anticorrupción. (Transparencia) | servidores públicos con procesos de capacitación virtual o presencial | 20
| 3.3 | Ejecutar convenio con el Programa Nacional de servicio al ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación, de capacitaciones en pro de fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en los servidores Públicos. | Servidores de la Función Pública capacitados por el PNSC | 20
| 3.4 | Realizar campañas en pro del fortalecimiento al atención al ciudadano. | campañas implementadas | 20
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar la política de protección de datos | Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas | 20
| 4.2 | Realizar ajustes al informe de PQRDSF de acuerdo al artículo 52. Decreto 103 de 2015 Informes de solicitudes de acceso a información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. .(Transparencia) | Informe rediseñado e implementado | 20
| 4.3 | Profundizar en las Herramientas y lineamientos para el servicio de atención al ciudadano del DNP con el fin de establecer estado de la institución frente a estas. | Diagnóstico del servicio al ciudadano respecto a los lineamientos del DNP | 20
| 4.4 | Actualizar el reglamento de PQRSD de acuerdo con la normativa vigente y pautas del Programa Nacional de Atención al Ciudadano, incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad . | Reglamento para la gestión de las PQRSD implementado | 20
| 4.5 | Ajustar, implementar y divulgar el procedimiento de PQRSD de acuerdo con la normativa vigente y pautas del Programa Nacional de Atención al Ciudadano. | Procedimiento actualizado | 20
| 4.6 | Habilitar sistema de turnos en la oficina de admisiones, registros y control académico. | sistema de turnos habilitado | 20
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Determinar estrategias para aplicación de encuestas de verificación y calidad del servicio. | Informe mensual de resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio aplicadas | 20
| 5.2 | Evaluar los mecanismos de atención al ciudadano en línea establecidos en el portal (Chats y foros, otros y el nuevo aplicativo de PQRDS) y establecer acciones de mejora. | Mecanismos de atención al ciudadano en línea evaluados | 20
| 5.3 | Aplicar herramienta de autodiagnóstico (del Programa Nacional de servicio al ciudadano-Dirección Nacional de Planeación) para conocer el estado actual de la entidad frente al servicio al ciudadano. | Herramienta de autodiagnóstico aplicad | 20
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
Note on B9: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Iniciativas
OTRAS INCIATIVAS
Actividades |  | Meta o producto | Cumplimiento
1 | Revisar, actualizar, aprobar, y publicar el Código de ética y Buen Gobierno , incluyendo: 1) Mecanismos de evaluación del Consejo Superior 2) Mención de cómo se implementará este código 3) Mecanismo de rendición de cuentas del Consejo Superior. (Transparencia) | Nuevo código de ética y Buen Gobierno aprobado y publicado | 100
2 | Conformar el comité institucional o de ética-boiética, en cuya conformación deben incluirse los niveles: Directivo, Asesor, Profesional, Estudiantes, Docentes, Egresados, Representantes del sector productivo y hacer participe en los comités de ética para la toma de decisiones, a los grupos de interés, con voz y voto (Transparencia) | Resolución conformación comité de ética | 100
3 | Socializar el código de ética y buen gobierno a la comunidad universitaria. | Plan de trabajo para la socialización del código de ética y buen gobierno.. | 100
4 | Desarrollar el plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias. | sistemas de información optimizados | 100
5 | Realizar procesos de seguimiento y monitoreo a los proyectos desarrollados por la Universidad en clave de Responsabilidad social Universitaria. (Transparencia) | Informe de seguimiento y monitoreo a los proyectos desarrollados por la Universidad en clave de Responsabilidad social Universitaria | 100
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016