## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Avance físico de ejecución de las metas | OBSERVACIONES |  | Area Responsable | Responsable
1 | La Universidad del Quindío, no publica la contratación en el sistema SECOP, la entidad deberá establecer las acciones de mejora pertinentes e inmediatas y dar cumplimiento a lo establecido en materia de publicación contractual para entidades que manejen recursos públicos | Falta de conocimiento de requisitos; debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema | Debilidad en el cumplimiento y documentación de disposiciones legales. | Iniciar proceso de publicación de la contratación en el SECOP a partir del año 2017. | Dar cumplimiento con las Circulares Externas No. 1 del 21 de junio de 2013 y No. 20 del 27 de agosto de 2015. | contratación publicada en el SECOP | Porcentaje | 100 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | se encontró que desde el primero de enero hasta el día 28 de junio del año 2017, la Universidad ha suscrito 962 contratos, de los cuales solo se han registrado 19 en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública. |  | Compras y Suministros | Maria Cristina Posso Echeveri
2 | Se evidenció por parte de la auditoria la existencia de riesgos para las finanzas de la Universidad, en razón a que se recauda efectivo y en el procedimiento tesorería ingresos, no están diseñados controles para el recaudo en general de las diferentes rentas percibidas por la institución educativa. | Manual de Procesos y Procedimientos desactualizados al no reglar los controles al recaudo de los ingresos a cargo de la Institución,debilidades en la parametrización del software Modulo Derechos pecuniarios | Riesgos financieros derivados de recaudo en efectivo y riesgos de seguridad informáticos. | Analizar costo - beneficioo del funcionamiento de las actividades relacionadas : Granja Bengala, Centro de Salud, Piscina, Programa tecnología Agroindustrial | Cumplir con la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 MECI 1000:2005 Componente 2.1 Actividades de control y las demás normas concordantes. | Informe del analisis de pertinencia -Procedimiento modificado y actualizado con los controles requeridos implementados | unidad | 2 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | 1. Reunión Martes 7 de Marzo con Centro de Salud. Asistentes: Dra. Maria Victoria Salazar Clara Inés Aristizábal 2.Reunión 5 de Mayo con Bienestar Institucional Asistentes: Natalia Jaramillo Robledo Clara Inés Aristizábal Piscina Reunión Viernes 5 de Abril con Bienestar Institucional. Asistentes: Natalia Jaramillo Robledo Clara Inés Aristizábal Se adelanta la actualización del procedimiento de ingresos. Está pendiente mesa de trabajo con financiera para terminar de ajustarlo y solicitar a Marietta del SIG el acompañamiento final para terminar de ajustarlo. | Temas tratados Centro de Salud: . Elaboración estudio de costos del Centro de Salud: La Dra Maria Victoria explica que debe tenerse en cuenta para el análisis los dos negocios en la prestación del servicio de salud: 1. A estudiantes- ellos pagan derechos médicos (aprox. 8000 estudiantes), con esto se subsidia con el 50% delos costos de exámenes de laboratorio, de actividades de detección temprana (citología, dermatología). 2. Particulares, cualquier persona puede acceder al centro de salud, los costos dependen del sisben. El personal docente y administrativo de la Universidad puede ser atendido en el Centro de Salud con unas tarifas especiales (mesa negociación sindicatos). .Establecer controles para el recaudo de los ingresos del Centro de Salud: Se determinó que la Tesorería recogería diariamente los ingresos del Centro de Salud acompañado con un reporte diario de los ingresos. . Se envió IM6760 del 4 de abril al Centro de Salud solicitando información de la operación del Centro como insumo para el estudio de pertinencia del mismo. -Temas de la Reunión con Bienestar: 1. De parte de la Jefe de Bienestar Institucional se informó del manejo de la piscina donde existen dos funcionarios que controlan el acceso. 2 se determinó establecer controles para el recaudo de los ingresos de la piscina donde la Tesorería recogería diariamente los ingresos acompañado con un reporte diario de los ingresos. Bienestar Institucional diseñó formato de control de ingreso a la piscina y lo incorporaron al Sistema Integrado de Gestión. .Se envió el IM4345 el 3 de marzo al Jefe de la Oficina de Planeación, solicitando contemplar en las inversiones a realizar en las áreas deportivas un mecanismo físico y tecnológico que permita controlar el acceso a la piscina. .Se envió IM9316 del 11 de mayo de 2017 a la Jefe de Bienestar Institucional solicitando información de la operación de la piscina como insumo para el estudio de pertinencia del mismo. Se obtuvo respuesta de la Directora del Centro de Salud IM7978 del 24 de abril, remitiendo información requerida | Tesoreria - Financiera - Gestion de Calidad - cada uno de los responsables de los procesos relacionados | Clara Inés Aristizábál Roa - Gloria Patricia Villa Montoya - Marietta Velasquez Rodríguez- cada uno de los responsables de los procesos relacionados
| En el caso del Sistema de la gestión de calidad. existen controles en función de las cuentas por cobrar, siendo extensivas únicamente a la población estudiantil, no definiendo los controles para convenios, venta de servicios. | Manual de Procesos y Procedimientos desactualizados al no reglar los controles al recaudo de los ingresos a cargo de la Institución,debilidades en la parametrización del software Modulo Derechos pecuniarios | Riesgos financieros derivados de recaudo en efectivo y riesgos de seguridad informáticos. | Diseñar controles en función de las cuentas por cobrar derivadas de convenios y venta de servicios. | Cumplir con la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 MECI 1000:2005 Componente 2.1 Actividades de control y las demás normas concordantes. | Procedimiento establecido y publicado, con los controles requeridos implementados | unidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | No presenta avances en las acciones tendientes al cumplimiento de la meta. |  | Financiera - Contabilidad - Gestion de Calidad | Gilma Botero Correa - Juan Carlos Duque Ortíz - Marietta Velasquez Rodríguez
| Se evidencian debilidades de control específicamente en la conciliación entre las áreas de Presupuesto y Tesorería, toda vez que se presentan transacciones que afectan tesorería sin presupuesto, situación ocasionada por deficiencias en la parametrización en el módulo: derechos pecuniarios. Lo anterior, genera mayores efectos cuando se reintegra un pago a través del módulo de tesorería, pero éste no se refleja en el presupuesto, | Manual de Procesos y Procedimientos desactualizados al no reglar los controles al recaudo de los ingresos a cargo de la Institución,debilidades en la parametrización del software Modulo Derechos pecuniarios | Riesgos financieros derivados de recaudo en efectivo y riesgos de seguridad informáticos. | Revisar y ajustar la parametrización del módulo derechos pecuniarios | Cumplir con la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 MECI 1000:2005 Componente 2.1 Actividades de control y las demás normas concordantes. | Establecer la politica para el manejo presupuestal y contable de los Reintegros -Módulo de derechos pecuniarios, con parametrización ajustada a los requerimientos que permitan las conciliaciones entre las areas de tesoreria y presupuesto de los ingresos por cuentas por cobrar. | unidad | 2 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | La primera mesa de trabajo se realizó el 9 de marzo de 2013. Asistentes: Helber Rojas, Ysteny Buitrago, Maria Isabel Londoño, Jerminson Fonseca y Clara Inés Aristizábal. La segunda mesa de trabajo se realizó el 23 de mayo de 2016. Asistentes: Helber Rojas, Ysteny Buitrago, Maria Isabel Londoño, Jerminson Fonseca, Juan Carlos Duque y Clara Inés Aristizábal. | 1. Se identificaron los siguientes tipos de Reintegros: Reintegros por Nómina: Como proceder: los reintegros por nómina deben quedar reintegrados al NIT de la Universidad y deben abrirse todos los conceptos. Se debe escribir a Gestión Humana, requiriendo discriminar los conceptos de los reintegros cuando se presenten. Reintegros de anticipos: Este caso se presenta cuando se liquidan viáticos o apoyos económicos para movilidad, y deben reintegrar porque no se asistió al evento, o porque en los avances no lo gastaron todo. Como proceder: Se debe efectuar el reintegro a través del módulo de pecuniarios donde se creará el concepto de reintegros. Otros Reintegros: Errores por mayores valores pagados en cuentas. Como proceder: Los usuarios que vayan a realizar estos reintegros deben remitirse al área Financiera, para que se analice el caso y se defina el procedimiento a seguir. Cheques a reintegrar: Tema pendiente a analizar con Contabilidad. 2. Acciones de mejora en el procedimiento Sedeterminaron las siguientes acciones de mejora: - La funcionaria responsable de la legalización de anticipos, enviará mensualmente al área de presupuesto, una carpeta con los soportes de los reintegros realizados en el respectivo mes. - El técnico de presupuesto antes del cierre mensual realizará conciliacion del rubro -Reintegros nóminas y cuentas- con Tesorería. 2.Se concluyó que debía elaborarse no unas Políticas sino un Instructivo para el Manejo de los Reintegros. Se elaboró el Instructivo el cual fué revisado por los funcionarios de Tesorería y está pendiente enviarlo a Financiera para que lo revisen y le dén el visto bueno. | Financiera - Tesoreria - Gestion de Calidad | Jerminson Fonseca González- Clara Inés Aristizabla Roa - Marietta Velasquez Rodríguez
3 | Cuenta 14 Deudores La subcuenta 142011 Avances para Viáticos y Gastos de Viaje registra a diciembre 31 de 2015 un saldo de $363.161.000, el cual se consideró en incertidumbre con base en una muestra selectiva de docentes, administrativos y estudiantes, a los cuales se les autorizó y pago viáticos y gastos de viaje durante el año 2015, no fueron legalizados al cierre del ejercicio contable, fueron legalizados en el año 2016, no obstante haberse acreditado el certificado respectivo por el comisionado. De igual forma se evidenciaron avances para viáticos y gastos de viaje que no son legalizados oportunamente, en concordancia con las fechas de autorización y pago. | Inefectividad puntos de control en el área de tesorería. | No se reconocieron hechos económicos que afectaron el ejercicio contable del año 2015. | Actualizar el procedimiento que involucre controles efectivos para garantizar la legalización oportuna de Avances para viáticos y gastos de viaje; Anticipos para adquisición de bienes y servicios. | Cumplir con la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 MECI 1000:2005 Componente 2.1 Actividades de control y las demás normas concordantes. | Procedimiento modificado y actualizado con los controles requeridos implementados | unidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | 1. Dos o tres veces al mes se están mandando correos a las personas que ya se les ha vencido el plazo para legalizar, recordándoles las consecuencias de no hacerlo, tales como, descuento por nómina a los funcionarios y en lo que respecta a los estudiantes la solicitud del bloqueo en el sistema a través del área de Admisiones, Registro y Control académico. 2. Se les recuerda de manera telefónica la necesidad de que legalicen. 3. Una vez la persona traiga el formato o certificado de cumplido se procede a ingresar este documento en una relación en Excel, donde está debidamente enumerada con el nombre del beneficiario, para que facilite la búsqueda al momento de legalizar. 4. El programa SEVEN muestra unas alertas las cuales son revisadas y constatadas con los anticipos que no han sido legalizados. |  | Tesoreria - Gestion de Calidad | Clara Inés Aristizábla Roa - Marietta Velasquez Rodríguez
La Subcuenta 142012 Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios registró a diciembre 31 de 2015 un saldo de $357.271.735, el cual generó sobrestimación en la suma de $59.800.000, dado que se evidenció que de un total de 16 anticipos para adquisición de bienes y servicios autorizados y pagados al tercero GUSTAVO BOTERO ECHEVERRI por la suma de $73.800.000, se legalizaron tres (3) por valor de $14.000.000, correspondientes a los Nos 2071, 2149 y 2367; no obstante los demás contar con los requisitos no fueron legalizados al cierre de la vigencia fiscal.
De la ejecución de este concepto se generaron unos excedentes que fueron reintegrados a diciembre 31 de 2015, por el funcionario en referencia, por lo tanto quedaron registrados en el efectivo a esa fecha, dada la consignación de estos, así como también fueron registrados en el presupuesto de ingresos en el rubro 1112404120 REINTEGRO CUENTAS Y NOMINAS de la vigencia en análisis.
De acuerdo con lo antes expuesto, además que la subcuenta en referencia se encuentra sobrestimada en la suma de $59.800.000, los gastos paralelamente se subestimaron en igual cantidad.
4 | La cuenta 2720 Provisión para Pensiones registra a diciembre 31 de 2015 un saldo de $3.218.847.000 el cual se consideró en incertidumbre, ya que el cálculo actuarial de la Universidad del Quindío data del año 2011, lo que indica que este registro se encuentra desactualizado, dado que se debe actualizar cada tres años, Afectándose paralelamente con esta inconsistencia la cuenta patrimonio institucional en igual cuantía | Desactualización financiera en la contabilidad de la entidad contable publica responsable del pasivo pensional | Se afecta la razonabilidad de la información financiera. | Contratar la actualización del cálculo actuarial a 2017. | Dar cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución No 633 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. | Registro contable: Reconocimiento y revelación del pasivo pensional de la Universidad del Quindío | unidad | 1 | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 0% | No presenta avances en las acciones tendientes al cumplimiento de la meta. |  | Financiera - Contabilidad - Vice. Administrativa | Juan Carlos Duque Ortiz Gloria Patricia Villa Montoya Estella Lopez de Cadavid
5 | Con lo expuesto en el hallazgo 3 y conocidas las acciones de mejora de la Institución en la vigencia 2016, fueron verificadas algunas por parte de la auditoria, como es el caso de las medidas adoptadas cuando no se acreditan a tiempo los soportes por parte del comisionado, no obstante es apremiante reforzar el punto de control, aun cuando este se automatice, ya que la deficiencia afectó el cierre contable y por ende la razonabilidad de las subcuentas 142011 y 142012 | Inefectividad en la operatividad de los puntos de control del Área de Tesorería. | Hechos económicos no reconocidos en el ejercicio contable 2015. | Actualizar el procedimiento que involucre controles efectivos para garantizar la legalización oportuna de Avances para viáticos y gastos de viaje; Anticipos para adquisición de bienes y servicios. | Cumplir con la Ley 87 de 1993, articulo 2 literales e y f. | Procedimiento modificado y actualizado con los controles requeridos implementados | unidad | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | Se adelanta la actualización del procedimiento de ingresos. Está pendiente mesa de trabajo con financiera para terminar de ajustarlo y solicitar a Marietta del SIG el acompañamiento final para terminar de ajustarlo. |  | Tesoreria - Gestion de Calidad | Clara Inés Aristizábla Roa - Marietta Velasquez Rodríguez
6 | Las modificaciones, superan significativamente el presupuesto inicial, demostrando con dicho procedimiento falencias en la programación del gasto, situación que está evidenciada en: El rubro presupuestal 21220320 Otros Servicios, presentó un presupuesto inicial de $80.000.000, adiciones, disminuciones y traslados de $106.568.000 y un definitivo de $186.567.000, para unas modificaciones por encima de lo presupuestado inicialmente y un ejecutado de $158.536.849.71. Comportamiento éste, que se hace extensivo al rubro 2112202 Personal Administrativo Transitorio, el cual inicia con una partida de $1.081.514.754, y se modifica con $1.653.184.000, para un definitivo de $2.734.698.252 y un ejecutado de $2.524.819.039 | Técnica de Proyección Presupuestal deficiente en los rubros seleccionados | Programación Presupuestal deficiente, que no obedece a las necesidades reales de la entidad. | Actualizar el equipo en normas presupuestales. | Manual de Presupuesto, Resolución Rectoral 097 del 27 de febrero de 2013, articulo 9, numeral 2 programación integral. | Planeación presupuestal orientada al cumplimiento de los objetivos misionales, enmarcada en el PDI. | unidad | 1 | 2017-05-30 | 2017-09-30 | 0% | No presenta avances en las acciones tendientes al cumplimiento de la meta. |  | Vice. Administrativa- Planeacion- Financiera | Estella López de Cadavid.- Reinaldo Sierra Prieto- Gloria Patricia Villa Montoya
TOTALES: