## ProgramaAuditoríasInternas2019
CÓDIGO: E.GAC-02.03.F.03 |  | VERSIÓN: 09 |  | FECHA : 2017/06/9
OBJETIVOS: • Determinar la conformidad de los Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los requisitos de las normas aplicables. •Evaluar la capacidad de los Sistemas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, legales y reglamentarios establecidos, normas de requisitos de Gestión aplicables. • Determinar la adecuación, idoneidad y eficacia continuas del Sistema de Gestión de Calidad para conseguir los resultados previstos. • Evaluar la capacidad de los macroprocesos para determinar los riesgos y oportunidades, y para identificar e implementar acciones eficaces para tratarlos. • Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión de los macroprocesos y el Sistema de Control Interno con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Universidad del Quindío. |  |  |  | ALCANCE: • Once (11) macroprocesos en el año 2019: Direccionamiento y Planeación estratégica, Docencia, Investigación, Extensión y Desarrollo Social, Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión Recursos Académicos, Gestión TICS, Gestión Jurídica, Asuntos Disciplinarios. • Diez (10) macroprocesos en el año 2020 así: Comunicación Estratégica, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Extensión y Desarrollo Social, Administración del campus, Gestión de apoyo académico, Gestión Biblioteca, Gestión documental, Control Interno. • Laboratorio de Aguas, Laboratorio de Parasitología en el año 2019 y 2020.
CRITERIOS: Normas NTC ISO 9001: 2015, Decreto 1075 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Normas y documentación de protección de datos personales, Factores de Acreditación Institucional, ISO/IEC 17025:2005 , requisitos legales y normatividad interna aplicable a los macroprocesos, políticas y requisitos de la institución , requisitos de las partes interesadas y documentación de los Sistemas de Gestión. |  |  |  | RECURSOS: • Humanos: Equipo de Auditores internos de calidad de la Universidad. • Financieros: Presupuesto asignado • Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , y correo electrónico de la institución.
RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
Riesgos de auditoría | Causas |  | Probabilidad | Impacto | Calificación del riesgo | Acción para mitigar riesgo
Dificultad para identificar oportunidades de mejora y áreas posibles de riesgo. | 1. Desconocimiento de los procesos a auditar. 2. Exceso de tramites para acceder a la información en el proceso o dependencia auditada. 3. Falta de habilidad técnica de los auditores. |  | Probable (4) | Mayor (4) | Zona de riesgo extrema | 1. Capacitación auditores de calidad. 2. Estimular el compromiso y realizar Seguimiento Programa de auditoría del Sistema Integrado de Gestión.
Inexactitud de los hallazgos y/o datos imcompletos. | 1. Información errada suministrada por el auditado. 2. Error en los datos de los Sistemas de información. 3. Falta de habilidad técnica y/o capacitación de los auditores. |  | Probable (4) | Mayor (4) | Zona de riesgo extrema | 1. Verificar y analizar la informacion suministrada por el auditado. 2. Fortalecer las actividades de verficación de datos a los responsables de Sistemas de Información. 3. Fortalcer las capacitaciones al equipo Auditor y realizar seguimiento para verificar su rendimiento.
ELABORADO POR | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo y Equipo SIG- Jefe Oficina Asesora de Control Interno- Coordinadora ( E ) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Profesional de Apoyo en laboratorios |  | APROBADO POR: | Comité de Coordinación de Control Interno Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorios (Vicerrector de Extensión y Desarrollo Social ) | FECHA | 20 de febrero de 2019 10 de junio de 2019
FECHA | MACROPROCESO O LABORATORIO | AUDITOR LÍDER | AUDITOR ACOMPAÑANTE | CRITERIO | TIPO DE AUDITORÍA
Viernes 5 de abril de 2019 | Laboratorio de parasitología | Claudia Marcela Cardona Lindo | Daniela Gómez Restrepo | ISO/IEC 17025:2005 | Internas o de primera parte
Viernes 12 de abril de 2019 | Laboratorio de parasitología | Dairo A. Portillo Estrada-ONAC | N/A | ISO/IEC 17025:2005 | Auditoría complementaria Acreditación
Jueves 30 y viernes Viernes 31 de mayo de 2019 | Laboratorio de Parasitología | Maria Dilia Gomez Montoya Elizabet Jaramillo Bedoya | Jhon James Gutierrez Diana Patricia Toro | ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA | Verificación de Estándares de Calidad
Jueves 27 y viernes Viernes 28 de junio de 2019 | Laboratorio de Aguas | Elizabeth Jaramillo Bedoya | Jhon James Gutierrez | ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA | Verificación de Estándares de Calidad
Lunes 8 de julio de 2019 | Gestión de Bienestar Institucional | Daniela Gómez R. | Helber Rojas R. | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST) | Internas o de primera parte
Juan Felipe Tobón G .-COPASS
Martes 9 de julio de 2019 | Extensión y Desarrollo Social | Reinaldo Sierra P. | Daniela Gómez R. | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST) Sistema de Control Interno
María Inés Plazas S.-COPASS
| Gestión Jurídica | Johana Muriel M. | José Otoniel García V.-COPASS | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST)
Jueves 11 de julio de 2019 | Gestión Humana | Ana María Hernández A.-COPASS | Luz Marina Arbelaez A. -COPASS | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST) Sistema de Control Interno
Viernes 12 de julio | Investigación | Juan Carlos Londoño L. | Gustavo Adolfo Rincón B.
Ruby Téllez G. -SGSST
Lunes 15 de julio de 2019 | Asuntos Disciplinarios | Juan Carlos Londoño L. | Claudia Lorena Londoño B.-SGSST | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST) Sistema de Control Interno
| Direccionamiento y Planeación estratégica | Maria Elvira Moreno B. |  | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015(SGSST)
| Gestión de Recursos Académicos | Ingrid Johana Tabares G. | Claudia Milena Prada | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015(SGSST)
Martes 16 de julio de 2019 | Gestión Financiera | Luz Adriana López D. | Yenny Marcela Sierra P. | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST)
Sandra Milena Guzmán S.-COPASS
Miércoles 17 de julio | Docencia | Ángela Tatiana Vargas C. | Rubén Darío Chávez A..-COPASS | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST) Sistema de Control Interno
Lunes 22 de julio | Gestión TICS | Luz Adriana Hoyos M. | Marietta Velásquez R. | NTC ISO 9001: 2015-Decreto 1075 de 2015 (SGSST) Sistema de Control Interno
María Inés Plazas S.-COPASS
Lunes 12 al viernes 16 de agosto de 2019 | Todos los macroprocesos | Maria Antonieta Tangarife O.-Icontec | Juan Carlos Rave -Icontec | NTC ISO 9001: 2015 | Tercera parte Renovación de la Certificación al Sistema de Gestión de Calidad
Lunes 18 de noviembre de 2019 | Laboratorio de Aguas | YULA MERCEDES GIRALDO CASTAÑO | DANIELA GÓMEZ RESTREPO VICTOR MAYOR TORREZ | NTC-ISO/IEC 17025:2005. Primer ciclo con las técnicas DBO5, DQO, GRASAS Y ACEITES, SÓLIDOS SUSPENDIDOS, DUREZA TOTAL, CROMO HEXAVALENTE. | Internas o de primera parte
Jueves 12 de diciembre de 2019 | Laboratorio de Aguas | YULA MERCEDES GIRALDO CASTAÑO | DANIELA GÓMEZ RESTREPO VICTOR MAYOR TORREZ | NTC-ISO/IEC 17025:2005. Segundo ciclo con SÓLIDOS TOTALES, ACIDEZ, ALCALINIDAD, MUESTREO, pH, OD, MUESTREO SIMPLE Y COMPUESTO, TOMAS DE CAUDAL VOLUMÉTRICO, TEMPERATURA Y SOLIDOS SEDIMÉNTALES | Internas o de primera parte | Observación: Reprogramacion para el 20 de marzo de 2020 por paro de la Universidad.
Macroprocesos que acompañará Control Interno con Auditorías de Gestión
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 2019-2020